LOST & FOUND

Kế hoạch triển khai 30 ngày

Hướng dẫn từng bước cho nhóm 3 người: làm gì trước, làm gì sau, ai làm việc nào và làm như thế nào

| Thời gian | 30 ngày, từ 22/10/2026 đến 20/11/2026 (22/10 – 18/11 làm chính, 2 ngày cuối dự phòng) |
| --- | --- |
| Công nghệ | Android (Kotlin + Jetpack Compose) · Backend FastAPI (Python) · Supabase (PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage) · Admin web (React + TypeScript) |
| Phạm vi | MVP: Authentication, Lost/Found, bài đăng + ảnh + tag, tìm kiếm/lọc, xác minh, chat realtime, DONE, report/admin |
| Tài liệu đi kèm | README.md · supabase/schema.sql · supabase/reset.sql · file thiết kế Figma của nhóm |

Cách đọc tài liệu này: Đọc Phần 1 cùng nhau trong buổi họp đầu tiên. Sau đó mỗi người làm theo Phần 2 (48 giờ đầu) rồi bám theo bảng từng ngày ở Phần 3. Phần 4 là hướng dẫn làm từng hạng mục kỹ thuật, tra cứu khi đến lượt.

Mục lục

- Phần 1. Tổng quan: giả định, phạm vi, mốc chính, phân công

- Phần 2. Bắt đầu từ đây: 48 giờ đầu tiên

- Phần 3. Kế hoạch từng ngày (4 tuần + 2 ngày dự phòng)

- Phần 4. Hướng dẫn thực hiện từng hạng mục kỹ thuật

- Phần 5. Danh sách API cần chốt vào ngày 4

- Phần 6. Quy tắc làm việc nhóm

- Phần 7. Rủi ro và danh sách cắt giảm khi trễ tiến độ

- Phần 8. Chuẩn bị demo và nộp bài

- Phụ lục. Biến môi trường và nơi cất khóa bí mật

Phần 1. Tổng quan

1.1 Giả định của kế hoạch

- Còn 30 ngày, tính ngày 1 là 22/10/2026. Nếu hạn thực tế khác, giữ nguyên thứ tự công việc và co giãn các ngày ở tuần 4.

- Mỗi người dành khoảng 4 giờ mỗi ngày trong tuần và 4–6 giờ mỗi ngày cuối tuần. Nếu ít hơn, dùng danh sách cắt giảm ở Phần 7.

- Thiết kế Figma đã có 20 màn hình. Còn thiếu một số màn, sẽ bổ sung ở ngày 1 (xem Phần 2).

- Database đã thiết kế xong và chạy được trong file schema.sql. Nhóm không viết lại database, chỉ dùng.

- Đăng nhập bằng email + mật khẩu (theo Figma), không dùng username.

- Mỗi người có một vai trò cố định (A, B, C). Việc của vai trò đó nằm ở cột tương ứng trong mọi bảng.

1.2 Phạm vi sau khi cắt cho vừa 30 ngày

Với 30 ngày, nhóm phải chia tính năng thành bốn mức. Luôn làm hết mức MUST trước, rồi mới đụng đến SHOULD.

| Mức | Tính năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| MUST Bắt buộc | - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất - Đăng bài Lost/Found: ảnh, tag, địa điểm, thời gian, câu hỏi xác minh - Bảng tin Lost/Found, tìm kiếm, bộ lọc, chi tiết bài - Xác minh: trả lời câu hỏi, người đăng duyệt Pass/Fail - Chat riêng realtime, lưu lịch sử - Hai bên xác nhận trao trả → DONE - Báo cáo bài/tài khoản, admin web tối thiểu: xem report, gỡ bài, khóa tài khoản | Đây là luồng chính Find → Verify → Contact → Return → Confirm → Done. Thiếu một mục là mất điểm đặc trưng của đề tài. |
| SHOULD Nên có | - Thông báo trong ứng dụng - Bài của tôi (đang đăng, DONE, đã ẩn; ẩn, hiện lại, xóa) - Khối Cần xử lý trên Home - Sắp xếp Gần nhất theo GPS - Chỉnh sửa hồ sơ, lưu số điện thoại - Báo cáo đã gửi, tự hết hạn bài sau 30 ngày | Phần lớn đã có sẵn ở database, chỉ cần làm giao diện. |
| COULD Nếu còn giờ | - Quên mật khẩu và đổi mật khẩu bằng mã gửi qua email - Ảnh đại diện, giới thiệu ngắn - Gửi ảnh trong chat - Dashboard thống kê cho admin | Làm sau cùng. Quên mật khẩu cần cấu hình SMTP riêng. |
| WON'T Không làm | - AI matching, gợi ý bài - OTP qua SMS - Bình luận công khai - Bản đồ realtime - Push notification FCM - Tính năng mạng xã hội phụ | Nằm ngoài MVP. Có thể ghi vào mục hướng phát triển trong báo cáo. |

1.3 Các mốc chính

| Mốc | Thời gian | Kết quả phải nhìn thấy được | Kiểm tra bằng cách |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Nền móng và đăng nhập | Ngày 1–7 22/10 – 28/10 | Đăng ký, đăng nhập chạy từ app. Backend đã triển khai có địa chỉ công khai. Home hiện dữ liệu giả đúng Figma. API đã chốt. | Cả 3 người cài app lên máy thật và đăng nhập được. Gọi API có token thành công. |
| M2 Đăng bài, bảng tin, xác minh | Ngày 8–14 29/10 – 04/11 | Đăng bài có ảnh. Feed, tìm kiếm, lọc chạy. Người khác gửi câu trả lời xác minh, người đăng bấm Pass. | Đăng bài trên máy 1, thấy trên máy 2. Bấm Pass thì chat tự được tạo. |
| M3 Chat, DONE, báo cáo | Ngày 15–21 05/11 – 11/11 | Chat realtime, hai bên xác nhận ra DONE, thông báo, gửi báo cáo. Đóng băng tính năng. | Diễn tập trọn luồng Find → Done trên 2 điện thoại. |
| M4 Admin web, hoàn thiện, phát hành | Ngày 22–28 12/11 – 18/11 | Admin web chạy. Bản APK cuối. Báo cáo, slide, kịch bản demo. | Demo 3 lần liên tiếp không lỗi. |
| Dự phòng | Ngày 29–30 19/11 – 20/11 | Không thêm tính năng. Chỉ sửa lỗi phát sinh và nộp bài. | — |

1.4 Phân công ba người

Chia theo ranh giới mã nguồn để hạn chế xung đột khi gộp code. Ai mạnh mảng nào thì nhận vai tương ứng, sau đó giữ nguyên đến hết dự án.

| Vai | Gọi tắt | Phụ trách | Thư mục sở hữu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Backend và Database | - Supabase: schema, Auth, Storage, Realtime, cron - FastAPI: toàn bộ endpoint nghiệp vụ và admin - Triển khai backend và admin web - Admin web (làm chung với C từ ngày 16) | backend/ supabase/ docs/api.md |
| B | Android lõi | - Khung ứng dụng, theme, điều hướng, kết nối Supabase và FastAPI - Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ - Home, tìm kiếm, đăng bài, upload ảnh, GPS - Bài của tôi, báo cáo | mobile/…/core mobile/…/ui/auth, home, search, post, myposts, profile, report |
| C | Android luồng chính | - Chi tiết bài - Xác minh: trả lời và duyệt - Chat realtime, danh sách hội thoại - Xác nhận trao trả, thông báo - Admin web (giao diện) | mobile/…/ui/detail, verify, chat, handover, notifications admin-web/ |

Quy tắc vàng: Chỉ B sửa file điều hướng (NavHost) và tầng core. C muốn thêm màn hình thì gửi tên route cho B. Làm như vậy sẽ tránh được phần lớn xung đột Git.

Phần 2. Bắt đầu từ đây: 48 giờ đầu tiên

Hai ngày đầu quyết định tốc độ của cả tháng. Thứ tự làm: họp chốt quyết định → dựng nền → làm thử các điểm rủi ro. Không viết tính năng nào trước khi xong ba bước này.

Ngày 1 – Buổi họp khởi động (cả nhóm, 90 phút)

- Mở README và file Figma, mỗi người nói 1 phút mình hiểu app làm gì.

- Chốt 5 quyết định và ghi vào docs/decisions.md: (1) đăng nhập bằng email; (2) bài Lost cũng có 1–3 câu hỏi xác minh; (3) phạm vi MUST/SHOULD/COULD ở mục 1.2; (4) quy tắc Git ở Phần 6; (5) giờ họp 10 phút mỗi ngày và giờ họp tích hợp cuối mỗi tuần.

- Chia vai A, B, C theo mục 1.4. Mỗi người ghi tên vào bảng phân công trong README.

- Tạo bảng công việc (GitHub Projects hoặc Trello) với 4 cột: Backlog, Đang làm, Chờ review, Xong. Sao chép các việc từ bảng Phần 3 vào Backlog.

- Tạo nhóm chat riêng. Không gửi khóa bí mật (secret key, mật khẩu database) qua nhóm chung; xem Phụ lục.

- Ngày 1 – Việc của A: dựng Supabase

- Vào supabase.com, tạo project mới. Chọn vùng máy chủ gần Việt Nam (ví dụ Singapore). Lưu lại mật khẩu database ở nơi an toàn.

- Mở SQL Editor. Dán toàn bộ nội dung supabase/reset.sql rồi bấm Run. Sau đó dán toàn bộ supabase/schema.sql rồi bấm Run. Phải thấy báo thành công, không có dòng lỗi đỏ.

- Nếu gặp lỗi kiểu “already exists”, nghĩa là schema đã chạy dở trước đó. Chạy lại reset.sql rồi schema.sql theo đúng thứ tự trên.

- Vào Authentication → Configuration → Sign In / Providers. Tắt Allow new users to sign up. Bấm vào nhà cung cấp Email và tắt Confirm email, rồi Save. (Lưu ý: trang *Email Templates* chỉ là mẫu nội dung email, không phải nơi cài đặt này.) Tên menu có thể khác đôi chút tùy phiên bản giao diện.

- Lấy Project URL ở Project Settings → Integrations → Data API (dạng https://<mã>.supabase.co, không có /rest/v1/). Lấy các khóa ở Project Settings → Configuration → API Keys: publishable key (dùng cho app và web) và secret key (chỉ dùng cho backend).

- Bấm nút Connect ở đầu trang, chọn Session pooler và lấy chuỗi kết nối cho backend (dùng cho từ ngày 5).

- Kiểm tra Table Editor: phải có 16 bảng và bảng categories có 9 dòng. Kiểm tra Storage: có bucket post-images.

- Tạo repository GitHub, thêm file .gitignore gồm .env, local.properties, *.keystore, *.jks, node_modules/, .venv/. Mời B và C vào repo.

- Gửi cho B và C qua tin nhắn riêng: Project URL và publishable key. Đây là hai thứ được phép nằm trong app.

Ngày 1 – Việc của B: dựng khung Android

- Android Studio → New Project → Empty Activity (Jetpack Compose). Đặt tên gói, chọn minSdk 26 (thư viện supabase-kt yêu cầu tối thiểu là 26).

- Thêm thư viện vào Gradle. Với supabase-kt, dùng dạng BOM để các module cùng phiên bản: auth-kt, postgrest-kt, realtime-kt, storage-kt. Thêm một Ktor engine có hỗ trợ WebSocket (ví dụ OkHttp) vì Realtime cần WebSocket. Dùng phiên bản mới nhất theo hướng dẫn chính thức của thư viện.

- Thêm các thư viện khác: Navigation Compose, Koin (hoặc Hilt), Retrofit + kotlinx.serialization, Coil, Paging 3. Với 30 ngày, Koin nhanh hơn để cấu hình.

- Khai báo quyền INTERNET trong AndroidManifest. Đặt SUPABASE_URL, SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY, API_BASE_URL trong local.properties và đọc ra qua BuildConfig. Không ghi thẳng khóa vào mã nguồn.

- Dựng theme: màu chính xanh đậm và màu nhấn cam/xanh lá theo Figma, kiểu chữ, các hình bo góc. Tạo thanh điều hướng dưới với 5 mục: Home, Bài của bạn, nút +, Tin nhắn, Cá nhân.

- Tạo cấu trúc gói: core (supabase, api, di, theme), data (repository), ui/<tính năng> (màn hình + ViewModel). Đẩy lên nhánh develop để C kéo về.

Học nhanh: Supabase có hướng dẫn nhanh cho Kotlin tại supabase.com/docs/guides/getting-started/quickstarts/kotlin và một bài hướng dẫn xây app Android Jetpack Compose. Repo supabase-kt có thư mục sample/chat-demo-mpp là ví dụ chat dùng Auth, Postgrest và Realtime. C nên đọc ví dụ này trước khi làm chat.

Ngày 1 – Việc của C: bổ sung thiết kế Figma

Figma hiện thiếu các màn sau. Vẽ nhanh bằng thành phần có sẵn (khoảng 3–4 giờ), không cần đẹp tuyệt đối:

- Chi tiết bài đăng: ảnh, loại, tiêu đề, mô tả, tag, địa điểm, thời gian, người đăng, nút hành động chính, menu ba chấm.

- Form báo cáo: chọn lý do (Spam, Lừa đảo, Thông tin sai, Đòi tiền, Vi phạm, Khác), ô mô tả, nút Gửi.

- Ô câu hỏi xác minh cho bài Lost: dùng lại phần câu hỏi của form Found.

- Nhập địa điểm: nút “Dùng vị trí hiện tại” cộng ô nhập tên địa điểm. Bản MVP không cần bản đồ.

- Trạng thái rỗng, đang tải, lỗi dùng chung cho cả ứng dụng (một thiết kế dùng lại nhiều nơi).

Ngày 2 – Việc của A: khung FastAPI

- Cài Python 3.11 trở lên. Tạo thư mục backend, tạo môi trường ảo và cài thư viện:

cd backend

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate          # macOS/Linux: source .venv/bin/activate

pip install fastapi "uvicorn[standard]" pydantic-settings "pyjwt[crypto]" httpx "pydantic[email]" "psycopg[binary,pool]" slowapi

pip freeze > requirements.txt

- Tạo cấu trúc: app/main.py, app/core/config.py, app/core/security.py, app/db.py, app/routers/ (auth, posts, claims, reports, admin), app/services/.

- Viết hàm xác thực token. Backend không tự cấp token, chỉ kiểm tra token do Supabase cấp. Phần cốt lõi như sau (phần thân có thể điều chỉnh):

import jwt

from jwt import PyJWKClient

from fastapi import Depends, HTTPException, Header

jwks = PyJWKClient(f"{SUPABASE_URL}/auth/v1/.well-known/jwks.json")

def current_user(authorization: str = Header(...)):

token = authorization.removeprefix("Bearer ")

try:

key = jwks.get_signing_key_from_jwt(token).key

payload = jwt.decode(token, key, algorithms=["ES256", "RS256"], audience="authenticated")

except Exception:

raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid token")

return payload["sub"]   # user id (UUID)

Lưu ý: Nếu project Supabase của nhóm còn dùng khóa ký cũ (HS256 chia sẻ bí mật), phải kiểm tra bằng bí mật JWT thay vì JWKS. Mở trang JWT Keys trong dashboard để biết project đang dùng loại nào.

- Tạo endpoint GET /health trả {"status":"ok"}. Chạy uvicorn app.main:app --reload và mở http://127.0.0.1:8000/docs để thấy giao diện Swagger. Swagger là công cụ thử API của bạn, dùng suốt dự án.

- Kết nối database bằng chuỗi Session pooler với thư viện psycopg và SQL viết trực tiếp (làm từ ngày 5). Mật khẩu database có ký tự đặc biệt (@ : / ? #) phải được mã hóa URL, nếu không chuỗi kết nối sẽ sai.

Ngày 2 – Việc của B: đăng nhập

- Tạo màn Splash, Login, Register theo Figma. Kiểm tra form phía app: email đúng định dạng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự có cả chữ và số, ô xác nhận khớp.

- Tạo một đối tượng Supabase client duy nhất (cài các plugin Auth, Postgrest, Realtime, Storage). Gọi đăng nhập bằng email và mật khẩu. Thư viện tự lưu phiên đăng nhập trên máy.

- Điều hướng theo trạng thái: chưa đăng nhập thì vào Login, đã đăng nhập thì vào Home.

Ngày 2 – Việc của C: làm thử Realtime (điểm rủi ro số 1)

Chat realtime là phần dễ vỡ kế hoạch nhất. Làm thử ngay để biết có chạy không, trước khi cả nhóm dồn công sức.

- Trong Supabase Dashboard, tạo 2 người dùng thử (Authentication → Users). Thêm hồ sơ cho họ bằng SQL (bảng profiles).

- Tạo một bài đăng, một claim và chuyển claim sang trạng thái PASSED bằng SQL. Trigger sẽ tự tạo cuộc hội thoại.

- Trong app thử nghiệm, đăng nhập bằng một tài khoản và đăng ký lắng nghe sự kiện thêm dòng vào bảng messages (lọc theo mã hội thoại). Dùng ví dụ chat-demo của supabase-kt làm mẫu.

- Chèn một tin nhắn bằng SQL Editor. Nếu app nhận được tức thì thì Realtime đã chạy. Nếu không, kiểm tra: bảng đã nằm trong publication supabase_realtime chưa, người dùng đã đăng nhập chưa, chính sách RLS có cho phép đọc không.

- Phương án dự phòng nếu Realtime lỗi: truy vấn lại tin nhắn mới mỗi 3 giây. Không đẹp nhưng chắc chắn chạy.

Phần 3. Kế hoạch từng ngày

Mỗi tuần có một buổi tích hợp vào ngày cuối. Buổi này cả nhóm cài app lên máy thật, chạy thử luồng mới làm, ghi lỗi và chia việc sửa. Nếu một việc kéo dài hơn một ngày, chia nhỏ nó.

Tuần 1 (ngày 1–7, 22/10 – 28/10): nền móng, đăng nhập, khung giao diện

Tiến độ thực tế của A (cập nhật 23/10): Đã xong: dựng Supabase và chạy schema · khung FastAPI · kiểm tra token JWT và /me · POST /auth/register · triển khai lên Render (có địa chỉ công khai) · docs/api.md. Tiếp theo: PUT /me/phone và POST /posts (cần kết nối database trực tiếp).

Đích cuối tuần: Đăng ký → đăng nhập → gọi API FastAPI có token thành công. Home hiện dữ liệu giả đúng Figma. API đã chốt. Realtime đã chạy thử.

| Ngày | A – Backend / DB | B – Android lõi | C – Android luồng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 T5 22/10 | - Họp khởi động, chốt quyết định - Dựng Supabase, chạy reset.sql + schema.sql - Tạo repo GitHub, gửi khóa công khai cho B, C | - Họp khởi động - Tạo project Android, thêm thư viện - Dựng theme và thanh điều hướng 5 mục | - Họp khởi động - Vẽ bổ sung Figma: chi tiết bài, form báo cáo, câu hỏi Lost, nhập địa điểm |
| Ngày 2 T6 23/10 | - Khung FastAPI: cấu trúc, config, kiểm tra token, /health - Kết nối database, mở Swagger | - Màn Splash, Login, Register (UI + kiểm tra form) - Supabase client, đăng nhập bằng email | - Làm thử Realtime với 2 người dùng thử - Làm component PostCard, Chip, Badge |
| Ngày 3 T7 24/10 | - Endpoint POST /auth/register (kiểm tra mật khẩu, tạo user qua Auth Admin API, tạo hồ sơ và handle) - Triển khai lên Render, có địa chỉ công khai | - Nối Register với FastAPI rồi đăng nhập - Retrofit + interceptor gắn Bearer token - Điều hướng theo đăng nhập, đăng xuất | - Home tĩnh với dữ liệu giả: lời chào, Cần xử lý, tìm kiếm, sắp xếp, tab, danh sách thẻ |
| Ngày 4 CN 25/10 | - Chốt API contract vào docs/api.md (Phần 5) - Viết schema Pydantic cho request/response | - Màn Cá nhân (đọc hồ sơ từ Supabase) - Chỉnh sửa hồ sơ: tên hiển thị, giới thiệu ngắn | - Màn Tìm kiếm tĩnh: bộ lọc, chip, kết quả giả - Màn Thông báo tĩnh |
| Ngày 5 T2 26/10 | - Endpoint PUT /me/phone - Bắt đầu POST /posts: kiểm tra dữ liệu, ghi bài, ảnh, tag, câu hỏi trong một transaction | - Bắt đầu màn Đăng bài: chọn Lost/Found, form, danh mục (đọc bảng categories), nhập tag, thời gian | - Chi tiết bài (UI tĩnh) - Màn Trả lời xác minh (UI tĩnh) - Màn Duyệt yêu cầu (UI tĩnh) |
| Ngày 6 T3 27/10 | - Hoàn thiện POST /posts: bắt buộc ≥1 câu hỏi, ≤5 ảnh, chuẩn hóa tag - PATCH /posts/{id}/status (ẩn, hiện lại, xóa) - Viết SQL dữ liệu mẫu: 10 bài, 5 người dùng | - Chọn ảnh bằng Photo Picker, nén ảnh, upload lên Storage đúng đường dẫn <uid>/<uuid>.jpg - Nối form với POST /posts | - Danh sách hội thoại và màn chat (UI tĩnh) - Màn Xác nhận trao trả (UI tĩnh) |
| Ngày 7 T4 28/10 | BUỔI TÍCH HỢP TUẦN 1 (60–90 phút). Cài app lên máy thật, chạy: đăng ký → đăng nhập → Home. Ghi lỗi, chia việc sửa. Họp rút kinh nghiệm 15 phút: điều gì làm chậm tuần này? |  |  |

Tuần 2 (ngày 8–14, 29/10 – 04/11): đăng bài, bảng tin, tìm kiếm, xác minh

Đích cuối tuần: Đăng bài có ảnh trên máy 1, thấy trên máy 2. Tìm “vi da” ra “ví da”. Người khác trả lời xác minh, người đăng bấm Pass thì chat được tạo.

| Ngày | A – Backend / DB | B – Android lõi | C – Android luồng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 8 T5 29/10 | - GET /posts/{id}/questions (đếm lượt, giới hạn tốc độ) - POST /posts/{id}/claims: bắt buộc đủ câu trả lời, tối đa 2 lần bị Fail | - Home dữ liệu thật: gọi hàm search_posts, phân trang Paging 3, hiện ảnh bằng Coil, tab Lost/Found | - Chi tiết bài dữ liệu thật: bài, ảnh, tag, người đăng |
| Ngày 9 T6 30/10 | - POST /claims/{id}/decision (PASS hoặc FAIL, chỉ người đăng bài) - POST /claims/{id}/cancel | - Tìm kiếm thật: từ khóa, danh mục, thời gian đăng, tag; sắp xếp Mới nhất | - Nối màn Trả lời xác minh: lấy câu hỏi → nộp câu trả lời; xử lý lỗi (đã gửi rồi, hết lượt) |
| Ngày 10 T7 31/10 | - POST /claims/{id}/confirm (xác định bên nào theo token) - Thử toàn bộ endpoint bằng Swagger, sửa lỗi | - Xin quyền vị trí, lấy GPS, hiển thị khoảng cách trên thẻ - Sắp xếp Gần nhất | - Màn Duyệt yêu cầu thật: danh sách claim của bài, xem câu trả lời, Cho phép nhắn tin / Từ chối |
| Ngày 11 CN 01/11 | - POST /reports + giới hạn tốc độ - Bắt đầu endpoint admin: gỡ bài, khôi phục bài | - Bài của tôi (3 tab) đọc từ Supabase; ẩn, hiện lại, xóa qua API | - Khối Cần xử lý trên Home (hàm my_todo_counts) - Danh sách hội thoại thật |
| Ngày 12 T2 02/11 | - Endpoint admin: khóa/mở khóa người dùng (cập nhật hồ sơ + chặn đăng nhập ở Auth), xử lý report, ghi nhật ký admin_actions | - Hoàn thiện form Đăng bài: kiểm tra dữ liệu, đang tải, lỗi - Thêm câu hỏi xác minh cho bài Lost | - Chat thật: tải lịch sử, gửi tin (ghi trực tiếp vào bảng messages), nhận tin Realtime |
| Ngày 13 T3 03/11 | - Bật pg_cron để bài tự hết hạn - Cấu hình SMTP riêng (chỉ nếu làm quên mật khẩu) - Rà soát: khóa secret không nằm trong repo hay app | - Sửa lỗi feed và tìm kiếm - Trạng thái rỗng, đang tải, lỗi cho các màn đã làm | - Chat: đánh dấu đã đọc, hiển thị tin hệ thống, khóa chat khi kết thúc |
| Ngày 14 T4 04/11 | BUỔI TÍCH HỢP TUẦN 2. Chạy trên 2 máy: đăng bài → máy kia thấy → trả lời xác minh → Pass → mở chat. Gộp develop vào main và build APK debug cho cả nhóm. Rút kinh nghiệm. |  |  |

Tuần 3 (ngày 15–21, 05/11 – 11/11): trao trả, thông báo, báo cáo trong app

Đích cuối tuần: Diễn tập trọn luồng Find → Verify → Chat → Confirm → Done trên 2 điện thoại. Gửi được báo cáo. Có thông báo. Cuối ngày 21 đóng băng tính năng.

| Ngày | A – Backend / DB | B – Android lõi | C – Android luồng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 15 T5 05/11 | - Endpoint admin: xem tin nhắn của hội thoại bị báo cáo (ghi log VIEW_CONVERSATION), số liệu thống kê | - Màn Báo cáo (form) mở từ menu ba chấm của thẻ, chi tiết bài, hồ sơ; gọi POST /reports | - Màn Xác nhận trao trả: thanh tiến trình, trạng thái hai bên, nút xác nhận → POST confirm |
| Ngày 16 T6 06/11 | - Khởi tạo admin web: Vite + React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui; đăng nhập Supabase; chặn tài khoản không phải admin | - Màn Báo cáo đã gửi (báo cáo của tôi, kết quả xử lý) | - Màn Thông báo thật: mục Mới/Trước đó, nút Đọc hết, bấm để mở màn liên quan |
| Ngày 17 T7 07/11 | - Admin web: trang Reports (danh sách chờ xử lý, chi tiết, nút xử lý) | - (COULD) Quên mật khẩu bằng mã email, nếu SMTP đã xong | - Nối trọn luồng: thẻ “Tôi bị mất / Tôi nhặt được” → xác minh → chat → xác nhận → DONE; sửa các điểm nối |
| Ngày 18 CN 08/11 | - Admin web: trang Posts (lọc, gỡ, khôi phục) và Users (khóa, mở khóa) | - (COULD) Đổi mật khẩu - Sửa giao diện cho sát Figma: khoảng cách, màu, chữ | - Xử lý trường hợp biên: claim bị CLOSED khi bài đã DONE, chat bị khóa, bài bị gỡ, người dùng bị khóa |
| Ngày 19 T2 09/11 | - Admin web: Dashboard, xem chat bị report, triển khai lên Vercel hoặc Netlify, cấu hình CORS ở backend | - Từ khối Cần xử lý điều hướng đúng màn - Kéo để tải lại, phân trang | - Chat: cuộn mượt, tải thêm tin cũ, xử lý mất mạng |
| Ngày 20 T3 10/11 | NGÀY DỌN LỖI. Mỗi người chạy luồng của người khác trên máy thật. Ghi lỗi vào GitHub Issues, gắn nhãn P0 (chặn demo), P1 (nên sửa), P2 (để sau). Chia việc sửa theo ranh giới thư mục. |  |  |
| Ngày 21 T4 11/11 | BUỔI TÍCH HỢP TUẦN 3 và ĐÓNG BĂNG TÍNH NĂNG. Diễn tập trọn luồng. Từ ngày 22 chỉ sửa lỗi và hoàn thiện, không thêm tính năng mới. |  |  |

Tuần 4 (ngày 22–28, 12/11 – 18/11): admin web, hoàn thiện, phát hành

Đích cuối tuần: Demo 3 lần liên tiếp không lỗi. Có APK cuối, backend và admin web đang chạy, báo cáo và slide xong.

| Ngày | A – Backend / DB | B – Android lõi | C – Android luồng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 22 T5 12/11 | - Chuẩn bị bản chạy chính thức: biến môi trường, health check, tạo tài khoản admin, nạp dữ liệu demo | - Sửa lỗi P0/P1 thuộc phần B | - Sửa lỗi P0/P1 thuộc phần C |
| Ngày 23 T6 13/11 | - Hỗ trợ sửa lỗi backend và quyền truy cập - Hoàn thiện docs/api.md và hướng dẫn chạy | - Đánh bóng giao diện: icon, ảnh khi rỗng, hiệu ứng tải | - Đánh bóng chat và thông báo - Xử lý mất mạng: thử lại, thông báo lỗi dễ hiểu |
| Ngày 24 T7 14/11 | - Admin web: đánh bóng, trạng thái rỗng/lỗi - Chuẩn bị 3 tài khoản demo: người nhặt, chủ đồ, admin | - Tạo keystore, build APK release, cài lên máy thật - Kiểm tra không còn khóa bí mật trong app | - Chụp màn hình các luồng chính, quay video demo dự phòng |
| Ngày 25 CN 15/11 | - Viết báo cáo: kiến trúc, database, backend, bảo mật | - Viết báo cáo: ứng dụng Android, giao diện, tính năng | - Viết báo cáo: luồng nghiệp vụ, admin web, kết quả, hướng phát triển |
| Ngày 26 T2 16/11 | Làm slide thuyết trình, viết kịch bản demo (Phần 8). Tập demo lần 1, bấm giờ. |  |  |
| Ngày 27 T3 17/11 | Tập demo lần 2 với tình huống sự cố: mất mạng, backend đang ngủ, quên mật khẩu. Chuẩn bị bản dự phòng (video). |  |  |
| Ngày 28 T4 18/11 | Tập demo lần 3. Cập nhật README có ảnh chụp màn hình. Gắn tag v1.0 trên GitHub. Kiểm tra danh sách nộp bài (Phần 8). |  |  |

Ngày 29–30 (19/11 – 20/11): dự phòng

Không thêm tính năng. Dùng hai ngày này cho những gì phát sinh: sửa lỗi cuối, nộp bài, chuẩn bị trả lời câu hỏi của giảng viên. Nếu mọi thứ đã xong, nghỉ ngơi để demo tốt.

Phần 4. Hướng dẫn thực hiện từng hạng mục kỹ thuật

Đây là phần tra cứu. Mỗi mục nêu ai làm, làm theo thứ tự nào, lỗi hay gặp.

4.1 Nguyên tắc chia đường đi của dữ liệu

| Việc cần làm | Đi đường nào | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Xem bảng tin, tìm kiếm, chi tiết bài; đọc tin nhắn; đọc thông báo | App → Supabase | Nhanh, ít code, RLS tự chặn dữ liệu không được xem |
| Gửi tin nhắn; đánh dấu đã đọc; upload ảnh; đọc/đánh dấu thông báo | App → Supabase | Cần realtime và ít logic |
| Đăng ký; tạo bài; nộp xác minh; Pass/Fail; xác nhận DONE; báo cáo; ẩn/xóa bài; số điện thoại | App → FastAPI | Cần kiểm tra nhiều bảng, giới hạn lượt thử, chống gian lận |
| Mọi hành động của admin | Admin web → FastAPI | Phải kiểm tra quyền admin và ghi nhật ký |

Ghi nhớ: Đọc đi thẳng Supabase. Ghi thay đổi trạng thái nghiệp vụ đi qua FastAPI. Ngoại lệ duy nhất là tin nhắn và ảnh.

4.2 Đăng ký và đăng nhập

Người làm: A (endpoint) và B (màn hình).

- Người dùng nhập email, mật khẩu ở màn Register. App kiểm tra định dạng ở phía app.

- App gọi POST /auth/register. Backend kiểm tra lại luật mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số), rồi gọi Auth Admin API của Supabase để tạo người dùng đã xác nhận email, bằng secret key.

- Backend tạo dòng profiles với handle công khai: lấy phần trước @ của email, bỏ ký tự lạ, cắt cho vừa 15 ký tự. Thử tên gọn nhất trước; nếu trùng thì thêm 4 chữ số ngẫu nhiên và thử lại (tối đa 5 lần). Nếu cả bước này lỗi thì xóa người dùng vừa tạo để không để lại tài khoản mồ côi.

- App nhận kết quả thành công rồi tự đăng nhập bằng email + mật khẩu qua Supabase Auth. Từ đó mọi lời gọi FastAPI gắn header Authorization: Bearer <access token>.

- Đăng xuất: gọi signOut của thư viện, xóa dữ liệu lưu cục bộ.

Lỗi hay gặp: quên tắt “Confirm email” nên không đăng nhập được; để mở đăng ký công khai nên người lạ qua mặt bước kiểm tra của backend; lưu secret key trong app.

4.3 Đăng bài và upload ảnh

Người làm: B (app) và A (POST /posts).

- Người dùng chọn tối đa 5 ảnh bằng Photo Picker của Android (không cần xin quyền đọc bộ nhớ).

- App nén ảnh: thu nhỏ cạnh dài còn khoảng 1280 px, chất lượng JPEG khoảng 80%. Việc này giữ cho Storage không đầy và tải ảnh nhanh.

- App upload từng ảnh lên bucket post-images với đường dẫn `<user_id>/<uuid>.jpg`. Thư mục đầu tiên bắt buộc là ID của chính người dùng, nếu không chính sách Storage sẽ từ chối.

- Lấy được danh sách đường dẫn, app gọi POST /posts kèm các trường: loại, tiêu đề, mô tả, danh mục, địa điểm, tọa độ (nếu có), thời gian, tag, đường dẫn ảnh, câu hỏi xác minh.

- Backend kiểm tra: tối thiểu 1 và tối đa 3 câu hỏi; tối đa 5 ảnh; mỗi đường dẫn ảnh phải bắt đầu bằng ID của người gọi; tag được viết thường và cắt khoảng trắng. Sau đó ghi bài, ảnh, tag, câu hỏi trong một transaction.

- Hiển thị ảnh bằng địa chỉ công khai: <SUPABASE_URL>/storage/v1/object/public/post-images/<đường dẫn> cùng thư viện Coil.

Lỗi hay gặp: upload sai thư mục nên bị từ chối; ảnh gốc quá lớn làm app chậm; quên kiểm tra tiền tố đường dẫn ở backend.

4.4 Bảng tin, tìm kiếm, bộ lọc, Gần nhất

Người làm: B.

- Home và Tìm kiếm cùng gọi hàm SQL search_posts qua Postgrest (hàm RPC). Tham số: loại bài (Lost/Found hoặc rỗng), danh mục, từ khóa, thời gian đăng, danh sách tag, kiểu sắp xếp, tọa độ người dùng, số lượng, vị trí bắt đầu.

- “Hôm nay” là bài đăng từ 00:00 hôm nay; “7 ngày” là từ 7 ngày trước. App tự tính mốc thời gian rồi truyền vào tham số.

- Sắp xếp “Gần nhất”: lấy GPS bằng Fused Location, truyền p_sort = 'NEAREST' cùng tọa độ. Bài không có tọa độ tự xuống cuối.

- Số “1.2 km” trên thẻ: app tự tính khoảng cách từ GPS của máy tới tọa độ của bài (Android có hàm tính khoảng cách giữa hai tọa độ).

- Ảnh, tag, người đăng của từng bài: dùng truy vấn nhúng của Postgrest (ví dụ chọn thêm bảng post_images, profiles) hoặc truy vấn thứ hai theo danh sách ID. Chọn cách nào chạy ổn nhất.

- Dùng Paging 3 để tải từng trang 20 bài. Gõ từ khóa thì đợi khoảng 400 ms sau lần gõ cuối mới tìm.

Lỗi hay gặp: quên truyền ngày theo múi giờ; tải cả danh sách bài một lần làm app chậm.

4.5 Xác minh quyền sở hữu (phần quan trọng nhất)

Người làm: C (app) và A (endpoint).

- Người xem bài bấm nút trên thẻ (“Tôi bị mất” với bài Found, “Tôi nhặt được” với bài Lost). App gọi GET /posts/{id}/questions. Backend trả về câu hỏi và đếm lượt.

- Màn Trả lời xác minh hiển thị tối đa 3 câu hỏi. Người dùng nhập câu trả lời rồi bấm Gửi. App gọi POST /posts/{id}/claims.

- Backend kiểm tra: bài còn ACTIVE; không phải bài của chính mình; trả lời đủ mọi câu; chưa có claim đang chờ; số lần bị Fail chưa quá 2. Hợp lệ thì tạo claim trạng thái SUBMITTED. Database tự gửi thông báo cho người đăng.

- Người đăng thấy số “Yêu cầu xác minh chờ duyệt” ở Home. Mở màn Duyệt, xem từng câu trả lời cạnh câu hỏi. Bấm Cho phép nhắn tin hoặc Từ chối → app gọi POST /claims/{id}/decision.

- Pass: database tự tạo cuộc hội thoại, tự thêm tin nhắn hệ thống cảnh báo an toàn, tự thông báo cho người trả lời. Fail: người trả lời nhận thông báo, được thử lại nếu chưa quá lượt.

Quan trọng: Câu hỏi xác minh chỉ được lấy qua FastAPI, không cho app đọc trực tiếp từ bảng. Nhờ vậy mới đếm được số lần thử và chống việc dò đáp án. Cũng nhắc người dùng trong app: không ghi chi tiết nhận dạng vào mô tả bài.

4.6 Chat realtime

Người làm: C.

- Danh sách hội thoại: đọc từ bảng conversations kèm thông tin người kia và bài đăng. Cuộc hội thoại tồn tại khi claim đã được Pass.

- Mở màn chat: tải 50 tin gần nhất (sắp xếp mới nhất trước, đảo lại khi hiển thị). Sau đó đăng ký lắng nghe sự kiện INSERT trên bảng messages có lọc theo mã hội thoại. Tin mới đến thì thêm vào cuối danh sách.

- Gửi tin: ghi trực tiếp một dòng vào messages với sender_id là chính mình. Chính sách RLS tự chặn nếu không phải thành viên, hội thoại đã khóa hoặc tài khoản bị khóa.

- Đánh dấu đã đọc: cập nhật cột read_at cho các tin của người kia chưa đọc khi mở màn chat.

- Tin có type = SYSTEM hiển thị dạng thông báo giữa màn hình, không phải bong bóng chat.

- Hội thoại có is_locked = true thì ẩn ô nhập và hiện dòng “Cuộc trò chuyện đã kết thúc”.

Lỗi hay gặp: không nhận được tin tức thì (xem lại 5 bước kiểm tra ở ngày 2); đăng ký lắng nghe nhiều lần mà không hủy khi rời màn hình; Ktor engine không hỗ trợ WebSocket.

4.7 Xác nhận trao trả (DONE) và thông báo

Người làm: C (app) và A (endpoint).

- Trong chat, nút Tới bước trao trả mở màn Xác nhận trao trả. Màn hiển thị 4 bước Xác minh → Chat → Trao trả → Hoàn tất và trạng thái của từng bên (đã xác nhận lúc mấy giờ).

- Mỗi bên bấm xác nhận của mình → POST /claims/{id}/confirm. Backend xác định bạn là người đăng bài hay người trả lời qua token và ghi đúng cột thời gian.

- Database tự làm phần còn lại: khi cả hai cột đều có thời gian thì claim thành COMPLETED, bài thành RESOLVED, các claim khác của bài bị đóng, cuộc chat bị khóa, cả hai nhận thông báo.

- Khi chỉ một bên đã xác nhận, bên kia nhận thông báo “Chờ bạn xác nhận” và Home hiện số ở “Chờ xác nhận trao trả”.

- Nút “Chưa nhận được / có vấn đề”: mở form báo cáo, điền sẵn lý do, không đánh dấu DONE.

- Màn Thông báo đọc bảng notifications của chính mình, sắp xếp mới nhất trước. Nút Đọc hết cập nhật cột read_at. Bấm vào thông báo thì điều hướng theo post_id hoặc claim_id.

4.8 Báo cáo và quản trị

Người làm: B (form báo cáo), A (endpoint), C (giao diện admin).

- Người dùng bấm menu ba chấm → Báo cáo → chọn lý do → mô tả → Gửi. App gọi POST /reports với một trong ba đối tượng: bài đăng, tài khoản hoặc cuộc hội thoại.

- Admin mở admin web, danh sách báo cáo chờ xử lý. Chọn một báo cáo, xem nội dung bị báo cáo, rồi chọn hành động: Gỡ bài, Khóa tài khoản hoặc Bỏ qua kèm ghi chú.

- Mỗi hành động đi qua POST /admin/.... Backend kiểm tra người gọi là ADMIN và không bị khóa, thực hiện thay đổi, ghi một dòng vào `admin_actions` và gửi thông báo cho người liên quan.

- Khóa tài khoản gồm hai việc: đánh dấu is_banned trong profiles và chặn đăng nhập ở Supabase Auth (dùng chức năng ban của Auth Admin API; đọc tài liệu Auth Admin để xem tham số hiện hành).

- Xem tin nhắn của cuộc chat bị báo cáo chỉ làm được qua GET /admin/conversations/{id}/messages, và luôn ghi log hành động này.

- Người báo cáo thấy trạng thái và ghi chú kết quả ở màn Báo cáo đã gửi.

Tạo admin đầu tiên: Đăng ký một tài khoản bình thường qua app, rồi chạy trong SQL Editor lệnh cập nhật role = 'ADMIN' cho hồ sơ đó (có sẵn ở cuối file schema.sql).

4.9 Admin web

Người làm: C làm giao diện, A cung cấp API và triển khai.

- Tạo dự án bằng Vite (React + TypeScript). Cài Tailwind CSS và shadcn/ui, TanStack Query và TanStack Table, supabase-js.

- Màn đăng nhập dùng signInWithPassword. Sau khi đăng nhập đọc profiles.role. Nếu không phải ADMIN thì đăng xuất ngay và báo “Không có quyền”.

- Danh sách (báo cáo, bài, người dùng) đọc trực tiếp từ Supabase vì database đã có chính sách riêng cho admin. Hành động thay đổi gọi FastAPI với header Bearer token.

- Chỉ cần 4 trang: Reports, Posts, Users, Dashboard (số báo cáo chờ, số bài đang đăng, số người dùng). Làm theo thứ tự này, trang nào xong trước dùng trước.

- Triển khai lên Vercel hoặc Netlify. Thêm địa chỉ admin web vào danh sách CORS của backend.

4.10 Triển khai và build APK

- Backend (A): tạo Web Service trên Render từ repo GitHub. Các ô quan trọng: Language = Python 3 (không chọn Docker), Branch = develop, Root Directory = backend, Build Command pip install -r requirements.txt, Start Command uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT, Health Check Path = /health, gói Free. Thêm biến môi trường ở trang cấu hình của Render (không ghi vào code). Render tự triển khai lại mỗi khi gộp code vào develop.

- Gói miễn phí thường tự ngủ khi không có truy cập nên lần gọi đầu có thể rất chậm. Mở trang /health trước buổi demo vài phút. Nếu Render gây khó, chạy backend ở máy một người và công khai bằng Cloudflare Tunnel hoặc ngrok.

- Supabase gói miễn phí có thể bị tạm dừng nếu lâu không hoạt động. Đăng nhập dashboard kiểm tra trước ngày demo.

- Android (B): tạo keystore (Build → Generate Signed Bundle/APK), build bản release hoặc debug đã ký, cài lên máy thật. Cất keystore ngoài repo. Khi chạy trên máy ảo, địa chỉ máy tính là 10.0.2.2; trên máy thật phải dùng địa chỉ công khai của backend.

- Admin web (A/C): nối repo với Vercel hoặc Netlify, thêm biến VITE_* ở trang cấu hình.

Phần 5. Danh sách API cần chốt vào ngày 4

A viết chi tiết vào docs/api.md (đường dẫn, dữ liệu gửi, dữ liệu trả, mã lỗi). Sau ngày 4, mọi thay đổi API phải báo cho cả nhóm trước khi sửa. Trong lúc backend chưa xong, B và C dùng dữ liệu giả theo đúng hình dạng đã chốt.

| # | Endpoint | Ai gọi | Chức năng và quy tắc chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /auth/register | App | Tạo tài khoản: kiểm tra mật khẩu, tạo user, tạo hồ sơ và handle |
| 2 | PUT /me/phone | App | Lưu số điện thoại vào bảng riêng tư (định dạng số Việt Nam) |
| 3 | POST /posts | App | Tạo bài trong một transaction; bắt buộc 1–3 câu hỏi; tối đa 5 ảnh; kiểm tra tiền tố đường dẫn ảnh |
| 4 | PATCH /posts/{id}/status | App | Chủ bài ẩn (ARCHIVED), hiện lại (ACTIVE), xóa (DELETED) |
| 5 | GET /posts/{id}/questions | App | Trả câu hỏi cho người muốn xác minh; giới hạn tốc độ |
| 6 | POST /posts/{id}/claims | App | Nộp câu trả lời; kiểm tra điều kiện; tối đa 2 lần bị Fail |
| 7 | POST /claims/{id}/decision | App | Chỉ người đăng bài: PASS hoặc FAIL kèm ghi chú |
| 8 | POST /claims/{id}/confirm | App | Xác nhận trao trả; bên nào do token quyết định; gọi lại không gây lỗi |
| 9 | POST /claims/{id}/cancel | App | Người trả lời hủy yêu cầu của mình |
| 10 | POST /reports | App | Báo cáo bài, tài khoản hoặc hội thoại; giới hạn tốc độ |
| 11 | POST /admin/reports/{id}/resolve | Admin web | Hành động: gỡ bài, khóa tài khoản, bỏ qua; kèm ghi chú; ghi log |
| 12 | POST /admin/posts/{id}/remove và /restore | Admin web | Gỡ bài (lưu lý do) hoặc khôi phục; đóng các claim đang mở |
| 13 | POST /admin/users/{id}/ban và /unban | Admin web | Khóa hoặc mở khóa; chặn đăng nhập; ghi log |
| 14 | GET /admin/conversations/{id}/messages | Admin web | Chỉ cuộc chat bị báo cáo; luôn ghi log VIEW_CONVERSATION |

Hàm SQL gọi trực tiếp từ app qua Supabase (không qua FastAPI): search_posts (bảng tin và tìm kiếm) và my_todo_counts (ba con số ở khối Cần xử lý).

Phần 6. Quy tắc làm việc nhóm

Git

- Nhánh main luôn chạy được (dùng để demo). Nhánh develop là nơi gộp công việc hằng ngày. Mỗi việc một nhánh, tên dạng feat/b-login, feat/c-chat, fix/a-claim-limit.

- Không push thẳng vào main hoặc develop. Mở Pull Request nhỏ (dưới khoảng 300 dòng), một người khác xem rồi mới gộp.

- Thông điệp commit ngắn, có tiền tố: feat:, fix:, docs:, refactor:.

- Gộp develop vào main vào cuối mỗi tuần, sau buổi tích hợp.

- Không bao giờ commit .env, local.properties, keystore. Nếu lỡ commit khóa bí mật, đổi khóa ngay trong Supabase rồi mới xóa khỏi lịch sử.

Nhịp họp

- Họp 10 phút mỗi ngày (hoặc nhắn trong nhóm chat): hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, đang vướng gì.

- Kẹt quá 60 phút thì phải hỏi. Đừng ôm một lỗi cả buổi.

- Buổi tích hợp vào ngày 7, 14, 21, 28: 60–90 phút, cài app lên máy thật, chạy luồng mới, ghi lỗi.

Thế nào là một việc đã xong

- Chạy được trên điện thoại thật, không chỉ trên máy ảo.

- Không crash khi nhập thiếu hoặc mất mạng; có thông báo lỗi dễ hiểu.

- Đã có Pull Request và đã được một người xem.

- Nếu đổi API hoặc database thì đã cập nhật docs/api.md hoặc schema.sql và báo cả nhóm.

Phụ thuộc giữa các người

- B và C cần API của A. Cách tránh bị chặn: API được chốt vào ngày 4; trong lúc chờ, làm giao diện với dữ liệu giả.

- A ưu tiên viết endpoint theo thứ tự B và C cần dùng (xem bảng từng ngày).

- C và B cùng sửa Android nhưng ở thư mục riêng; chỉ B sửa điều hướng và core.

Phần 7. Rủi ro và danh sách cắt giảm

| Rủi ro | Cách xử lý | Mức | Người lo |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend trễ làm B, C bị chặn | Chốt API ngày 4, làm với dữ liệu giả, A viết endpoint theo thứ tự cần dùng | Cao | A |
| Realtime không nhận tin | Làm thử ngày 2; kiểm tra publication, đăng nhập, RLS; phương án dự phòng truy vấn lại mỗi 3 giây | Cao | C |
| Xung đột Git | Chia thư mục sở hữu; PR nhỏ; chỉ B sửa điều hướng | Trung bình | B |
| Một người ốm hoặc kẹt | Cả nhóm đọc Phần 4; dùng danh sách cắt giảm bên dưới | Trung bình | Cả nhóm |
| Supabase tạm dừng, Render ngủ | Mở dashboard và /health trước demo; có video dự phòng | Trung bình | A |
| Email quên mật khẩu bị giới hạn | Cấu hình SMTP riêng hoặc bỏ tính năng này | Thấp | A |
| Figma thiếu màn hình | Vẽ bổ sung ngày 1; nếu thiếu giờ dùng thành phần Material mặc định | Thấp | C |
| Lộ khóa bí mật | Dùng .gitignore; che khóa khi chụp màn hình; nếu lộ, đổi khóa ngay và cập nhật .env cùng Render | Cao | A |
| Token vẫn dùng được tối đa 1 giờ sau khi người dùng bị xóa hoặc bị khóa | Endpoint cần quyền tra thêm bảng profiles mỗi request; khóa tài khoản làm cả hai lớp (profiles và Supabase Auth) | Trung bình | A |
| Thêm tính năng ngoài kế hoạch | Chỉ làm khi mức MUST xong; ghi mọi ý tưởng mới vào danh sách “để sau” | Trung bình | Cả nhóm |

Nếu trễ tiến độ, cắt theo thứ tự này

- Gửi ảnh trong chat, ảnh đại diện, giới thiệu ngắn.

- Quên mật khẩu và đổi mật khẩu.

- Sắp xếp Gần nhất (vẫn giữ sắp xếp Mới nhất).

- Màn Báo cáo đã gửi.

- Dashboard của admin.

- Tab Đã ẩn (hiện lại, xóa) trong Bài của tôi.

- Giao diện màn Thông báo (vẫn giữ việc database tạo thông báo).

Không bao giờ cắt: đăng ký/đăng nhập, đăng bài, bảng tin và tìm kiếm, xác minh, chat, xác nhận DONE, báo cáo và admin tối thiểu. Đây là phần tạo nên đề tài.

Phần 8. Chuẩn bị demo và nộp bài

8.1 Kịch bản demo 8 phút

Chuẩn bị 2 điện thoại và 1 máy tính. Ba tài khoản: người nhặt, chủ đồ, admin. Dữ liệu mẫu đã nạp sẵn.

- (30 giây) Nêu vấn đề: nhóm nhặt đồ trên mạng xã hội để ai cũng nhận bừa. Giới thiệu luồng Find → Verify → Contact → Return → Confirm → Done.

- (1 phút) Người nhặt đăng bài Found: ảnh, tag, địa điểm, hai câu hỏi xác minh.

- (1 phút) Chủ đồ tìm “vi” trong Tìm kiếm (ra “ví”), mở bài, bấm “Tôi bị mất”, trả lời câu hỏi.

- (1 phút) Người nhặt thấy số “Yêu cầu xác minh chờ duyệt” ở Home, đọc câu trả lời, bấm Cho phép nhắn tin.

- (1 phút) Hai bên chat realtime, hẹn nơi trao trả.

- (1 phút) Cả hai xác nhận trao trả → bài chuyển DONE, hai bên nhận thông báo.

- (1,5 phút) Báo cáo một bài lừa đảo. Admin web xử lý: gỡ bài, khóa tài khoản, xem nhật ký.

- (1 phút) Một slide kiến trúc và database. Kết luận và hướng phát triển.

Dự phòng: Quay sẵn video demo của cả luồng. Nếu mạng hoặc backend gặp sự cố, phát video và giải thích.

8.2 Danh sách nộp bài

- Mã nguồn trên GitHub (mobile, backend, admin-web, supabase, docs) và README có ảnh chụp màn hình.

- File APK cuối cùng.

- schema.sql và hướng dẫn dựng database từ đầu.

- docs/api.md.

- Địa chỉ backend và admin web đang chạy; tài khoản demo (người nhặt, chủ đồ, admin).

- Báo cáo và slide.

- Video demo dự phòng.

Phụ lục. Biến môi trường và nơi cất khóa bí mật

| Nơi dùng | Biến | Cất ở đâu |
| --- | --- | --- |
| Backend (FastAPI) | SUPABASE_URL SUPABASE_SECRET_KEY DATABASE_URL (chuỗi pooler) ALLOWED_ORIGINS | File .env trên máy A (có trong .gitignore) và trang cấu hình biến môi trường của nơi triển khai |
| Android | SUPABASE_URL SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY API_BASE_URL | local.properties (có trong .gitignore); đọc qua BuildConfig |
| Admin web | VITE_SUPABASE_URL VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY VITE_API_BASE_URL | File .env.local (có trong .gitignore) và trang cấu hình của Vercel/Netlify |

Phân biệt hai loại khóa: Publishable key được phép nằm trong app và web, vì dữ liệu đã được bảo vệ bằng RLS. Secret key và mật khẩu database chỉ nằm ở backend. Ai có secret key thì bỏ qua được mọi chính sách bảo mật.